## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2022 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 180366.5 |  | 1673.512 | 1673.512
|  | ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 15000
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 124366.5 |  | 1673.512 | 1673.512
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 41000

## 401 ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІН
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2022 року
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 15000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 15000
1 | 150273 | БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2015 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15000 |  |  |  |  | РОЗПОЧАТО ПРОЄКТНІ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2-Ї ЧЕРГИ - РОЗЧИСТКА, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМИ) ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ З ПРАТ «УКРВОДПРОЕКТ» ВІД 30.12.2021 №202139. | ПРИЗУПИНЕНО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ № 64/2022. КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2022 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 124366.5 |  | 1673.512 | 1673.512
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 35853.8
2 | 175722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 09.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1000 |  |  |  |  | НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБ'ЄМ РОБІТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ У 2022 РОЗІ, ЗГІДНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ | ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ
3 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16000 |  |  |  |  | НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ ВИЗНАЧЕНО ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ" ВИКОНАВЦЕМ РОБІТ З ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР ВІД 16.03.22 №15/2. НАРАЗІ ОЧІКУЄМО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ НА ОБЄКТІ | ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ
4 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 18853.8 |  |  |  |  | НАРАЗІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОБСЯГ РОБІТ ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ | ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ ЗАТРИМУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 10500 |  | 1673.512 | 1673.512
5 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10500 |  | 1673.512 | 1673.512 |  | ВЛАШТОВАНО ФУНДАМЕНТАЛЬНУ ПЛИТУ, УТЕПЛЕННЯ ОПОР, ВСТАНОВЛЕНО ОПОРНІ БАЛКИ, ВЛАШТОВАНО ВОВДОСТІЧНУ СИСТЕМУ, ВЛАШТОВАНО ВХІДНУ ГРУПУ ПРОВЕДЕНО ОЗДОБЛЕННЯ ДЕРЕВЯНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. ЗДІЙСНЕНО ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ ВХІДГНОЇ ГРУПИ.
|  | КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА" |  |  | 15000
6 | 203722 | БУДІВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3000
7 | 184368 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000
8 | 184363 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2016 10.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 63012.7
9 | 173747 | БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17789.6 |  |  |  |  | 01.02.2022 ВТРЕТЄ ВІДМОВЛЕНО У ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ КВ012220126233. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ДОГОВІР З ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ» ВІД 06.12.2021 №1954) БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ У 2022 РОЦІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. | КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.
10 | 226370 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПIДСТАНЦIЇ IЗ ЗБIЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТI НА ОСТРОВI ДОЛОБЕЦЬКИЙ | 11.2016 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25169.9 |  |  |  |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ (ДОГОВІР З ТОВ «АЛЛАТ» ВІД 04.01.2019 №670) БУДУТЬ ПРОДОВЖЕНІ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ ЗАМОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ КП «ПЛЕСО». | КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.
11 | 148754 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20053.2 |  |  |  |  | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТУ ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЄКТУ. | КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2022 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2022 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2022 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 41000
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 10000
12 | 181001 | РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ | 05.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 31000
13 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17500 |  |  |  |  | УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА КОРИГУВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ВІД 31.01.2022 №1976 З ТОВ «РІАЛЬТО». | ВІДСУТНІ АСИГНУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ.
14 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 10.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13500 |  |  |  |  | ПРОДОВЖУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРІВ ВІД 20.07.2021 №1901 НА ДІЛЯНЦІ ШЛЮЗУ ТА ВІД 23.07.2021 №1902 НА ДІЛЯНЦІ ВІДКРИТОГО РУСЛА Р. ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОБ’ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ. | КОШТИ НА ВИКОНАННЯ ЗАХОДУ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ.